附件3：

2022年度国家级课题及教育部研究项目申报工作日程安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 工作内容 | 责任单位 |
| 2021年9月3日 | 学校召开科研工作会暨项目申报动员会，下达指标任务 | 科研处 |
| 2021年10月25日前 | 各学院组织申报动员会，鼓励教师积极申报 | 各学院及申请人 |
| 2021年10月31日 | 各学院汇总本单位教师拟申报的项目选题等简明信息提交至科研处 | 各学院 |
| 2021年11月1日-11月5日 | 各学院组织专家对申报书进行论证修改 | 各学院 |
| 2021年11月6日-11月10日 | 各申请人进行第一轮申报书的修改完善 | 申请人 |
| 2021年11月11日-11月30日 | 科研处组织各学科专家进行针对性的项目申报辅导会 | 科研处 |
| 2021年12月1日-12月15日 | 各申请人进行第二轮申报书的修改完善 | 申请人 |
| 2021年12月16日-12月24日 | 各学院组织专家对申报书进行论证修改 | 各学院 |
| 2021年12月25日-2022年1月10日 | 各申请人进行第三轮申报书的修改完善 | 申请人 |
| 2022年1月11日-1月20日 | 科研处对各学院项目申报情况跟踪督促，组织专家进行申报书修改完善 | 科研处 |
| 2022年1月21日-2月9日 | 各申请人进行第四轮申报书的修改完善 | 申请人 |
| 2022年2月10日-2月17日 | 各学院会同科研处组织专家对申报书进行论证修改 | 科研处、各学院 |
| 2022年2月18日-2月底 | 各申请人进行申报书最终完善 | 申请人 |
| 2022年2月底 | 各学院报送最终版项目申请书，科研处审核并反馈 | 科研处、各学院 |
| 2022年3月初 | 按各类项目公告时间及要求报送材料，具体报送时间待各项目公告发布后  另行通知。 | 科研处、各学院 |